## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 改善办学条件-设备购置-工艺美术专业图形设计实训室 |  | 项目类型 | 事业发展专项计划
一级主管部门名称 |  |  | 北京市一轻控股有限责任公司 |  | 项目申报单位名称 | 北京轻工技师学院
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 | 2年
项目实施责任人 |  |  | 王东 |  | 项目实施责任人联系电话 | 13910831940
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 124.95
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 0
其他资金（万元，6位小数） |  |  | 124.95
总 体 目 标 | 年度目标： 通过该项目的实施，完成工艺美术专业设计作品，从前期的构思、资料的采集、草图的设计、模型的建构、工艺美术设计作品的展现等多个程序及内容，以实际项目为载体，教师职业教育理念为引导，努力提高老师的实践能力和学生职业能力，实现边工作边学习，确保学生切实掌握实习岗位所需的技能，提升学生的美术功底，提高学生的艺术鉴赏能力，把美学知识和实际需求相结合，不断深入开展“燕京八绝”人才培养模式，为我国工艺美式专业提供高素质、高技能的人才。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 智慧黑板 | 1 台\套
|  |  | I7模块 | 1 台\套
|  |  | 智能笔 | 1 台\套
|  |  | 高清教学展台 | 1 台\套
|  |  | 智能讲台 | 1 台\套
|  |  | 扶手椅（教师椅） | 1 台\套
|  |  | 学生图形工作站 | 41 台\套
|  |  | 及其他教学设备 | 一批
|  | 质量指标 | 设备质量 | 符合国家相关标准
|  |  | 验收合格率 | 1
|  | 进度指标 | 前期准备工作 | 2021年4月前
|  |  | 项目招投标 | 2021年7月1日前
|  |  | 项目实施 | 2021年9月1日前
|  |  | 项目交付验收 | 2021年12月31日前
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 138.830939万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 经济效益 | 通过该项目实施能进一步培养学生的自主学习能力、团队协作精神与解决问题的社会能力，项目建成后预期可在8-10年满足教学需求。
|  |  | 社会效益 | 通过本项目的建设，满足学生学习实训需求；提高学生实际技能，与社会岗位对接，并提高学生的操作规范性和熟练度，社会效益显著。
|  | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | ≥95%
|  |  | 学生生满意度 | ≥95%