## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 复合材料黑色钢琴谱架的开发 |  | 项目类型 | 事业发展专项计划
一级主管部门名称 |  |  | 北京市一轻控股有限责任公司 |  | 项目申报单位名称 | 北京乐器研究所
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 贾岳 |  | 项目实施责任人联系电话 | 87327678
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 25.0113
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 25.0113
其他资金（万元，6位小数） |  |  | 0
总 体 目 标 | 钢琴现有的琴谱架为木材，钢琴木谱架的形状比较复杂，而且施工工艺也比较繁琐，它不仅要经过木材前期的干燥及刨铣处理、后期还要经过打磨、着色、喷漆、砂磨、烘干、抛光等工序来完成，耗费较大的人工及原材料，对周边环境污染也比较大。所以造成市场上钢琴谱架的加工价格相对较高。目前国内钢琴年产量为几十万台，对钢琴谱架的需求量也大致如此；其中黑色钢琴的产量占钢琴总量的80％以上，黑色钢琴谱架具有较大市场。除三角钢琴及部分仿古钢琴外，一般立式钢琴谱架的尺寸分为长度600-700mm小谱架及长度800-900mm的大谱架，其形状差异性不大,无本质使用区别。因此，本项目将开发通用型黑色钢琴谱架，满足各个企业对黑色钢琴谱架的需求。项目总支出25.01132万元
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 700mm钢琴谱架模具、800mm钢琴谱架模具 | 2套
|  | 质量指标 | 700mm钢琴谱架模具、800mm钢琴谱架模具 | 2套
|  | 进度指标 | 优选加工工艺、琴谱架及模具设计 | 2021年1月-3月前
|  |  | 琴谱架模具制作、复合材料的筛选：签订合同，购买材料、支付加工费50%首付款 | 2021年4月-6月前
|  |  | 试验出成品并改进，鉴定并投产：验收合格并支付50%尾款 | 2021年7月-9月前
|  | 成本指标 | 项目成本为复合含材料加工费，控制在预算范围内 | 25.01132万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 取代木质钢琴谱架，节约木材，绿色环保，适合大批量生产 | 实现成果转化
| 满 意 度 指 标 | 服务对象满意度指标 | 钢琴生产企业对产品的满意度 | 钢琴企业对产品满意度达到85%以上